## Начало
УПП · Москва · Книга команды · редакция 8.1
Откройте текущий семинар по навигации ниже. Все ответы этого семинара — на одном листе.
Ваша рабочая версия
Поле | Заполните один раз
Код команды | M-K11
Номер команды для С12 (число) | 11
Версия / дата сохранения | 8.1 · 07.09.2026
1. Заполните лист текущего СXX в этой книге. Жёлтые ячейки — ваш ввод; серые расчётные ячейки содержат формулы.
2. Используйте готовые подходящие ответы. Если нужный ответ остался в прежней книге, сообщите преподавателю.
3. Сохраните одну версию с кодом команды. Порядок сдачи, формат вложения и окончательные сроки — в «Старт студента».
4. Это рабочая книга команды редакции 8.1. Выполняйте задание текущего занятия; после работы сохраните PDF.
Будущие листы выполняйте после назначения соответствующей вводной. Даты внутри кейса — даты вымышленного проекта.
Оценивание: итог = 0,5 × семинары + 0,5 × тест. Семинары = (КТ1 + КТ2 + КТ3 + Инд) / 4, все баллы 0–10. Одна доработка каждой КТ
заменяет балл. Правила применяются после объявления.
Навигация по работе
Открыть | Тема
С01 → | Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха
С02 → | Права решений и обращение к уполномоченному участнику
С03 → | Как организовать работу четырёх контуров UniFlow
С04 → | Обоснование и разрешение начать UniFlow
С05 → | От потребности к работе и доказательству
С06 → | Сеть, ресурсы и прогноз
С07 → | Кто выполняет работу и как разрешается конфликт
С08 → | Стоимость, два прогноза и выбор способа получить модуль
С09 → | Достаточно ли доказательств для допуска версии
С10 → | Риски: от возможного события к действию
С11 → | Диагноз состояния и два условных прогноза
С12 → | Изменение по остаточному плану
С13 → | Проверка пакета и решение о завершении
Кейс UniFlow →
Формы · Москва
F00 · Регистрация
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdisiK_wQOd-ycAxOox6SBMcpzmipWoDN4THQraNrLZutM0nw/viewform
F01 · Сдача результата и исправлений
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZuHnj9XXZdZodWcyo4Xc-OIHkWSvuQwuZumWzaKhacBWY2A/viewform
F02 · Перекрёстная проверка
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1UQ_tAla-oqM9Iy6N2tYdIppjQA15e7nVRjIiaeeXXitqVg/viewform
Ссылки сверены с действующими управляющими таблицами 6 сентября 2026 года. Порядок использования форм — в «Старт студента».
Расписание семинаров смотрите в объявленном расписании кампуса. Поле сдачи в старой таблице пусто; 19:00 относилось к рецензии.
Источники: Карточки С01–С13 редакции 8; Описание UniFlow; Вводные D03–D13; числовые вводные редакции 8.

## Кейс
UniFlow · описание учебного кейса
← Начало
Курс «Управление программными проектами» · редакция 8 · 6 сентября 2026 года
UniFlow — вымышленная информационная система сопровождения учебных проектов. На её примере вы будете принимать решения о целях,
содержании, сроках, ресурсах, качестве и изменениях программного проекта. Разрабатывать работающую систему в рамках этих заданий не
требуется. Результатом вашей работы станет пакет обоснованных управленческих решений.
В этом тексте описаны организация, повседневная работа участников, предыдущая попытка внедрения и условия новой. Краткие
характеристики собраны в конце. Для С01 особенно важны разделы о предыдущей попытке и наблюдениях; для С02 — участники и права
решений. В последующих семинарах преподаватель выдаёт новые сведения с датой состояния проекта.
Как устроена работа с учебными проектами
В вымышленном университете студенты двух образовательных направлений выполняют учебные проекты в командах. У каждой команды есть
руководитель. Работа разделена на контрольные точки: к согласованному сроку команда должна представить определённый результат, а
руководитель — дать обратную связь. Координаторы следят за ходом работы всего потока и помогают разбирать отклонения.
Например, к пятнице команда готовит описание проблемы и план проверки решения. Участник команды фиксирует результат и ссылку на
материалы. Руководитель проверяет его, оставляет замечания и подтверждает статус контрольной точки. Если работа задерживается,
координатор должен увидеть, какая команда отстаёт, чего не хватает и кто отвечает за следующий шаг. Для этого ему нужны актуальные
сведения, а не только список зарегистрированных команд.
В целевом процессе сведения проходят через UniFlow. Команда регистрирует состав и обновляет статусы, руководитель оставляет обратную
связь, координатор видит сводку. Сами полные тексты работ хранятся в предназначенном для этого хранилище; UniFlow хранит сведения о
ходе проекта и ссылки. Итоговые оценки выставляются в другой системе.
Пользователи не всегда выполняют действия одновременно. Студент может сообщить об изменении в чате, руководитель — ответить письмом, а
координатор — внести исправление в отдельную ведомость. Если не определено, какая запись считается актуальной и кто её обновляет,
наличие общего портала не устраняет расхождения автоматически.
Участники и их интересы
Планируемый пилот охватывает 500 студентов, 60 руководителей учебных проектов и 6 администраторов двух направлений. В кейсе
администратор, который собирает и сверяет сведения о ходе учебных проектов, называется координатором. Число учебных команд не задано;
60 руководителей не означают 60 команд.
Студентам важно один раз зафиксировать результат и понять, получен ли он руководителем. Руководителю нужны материалы, история
замечаний и понятный список ожидающих ответа команд. Координатору нужна достоверная сводка без постоянной ручной сверки. Руководству
важно видеть отклонения и получать измеримое улучшение процесса.
Новый программный проект ведёт руководитель проекта, сокращённо РП. Он организует работу, собирает оценки и выносит решения за
пределами своих полномочий нужным участникам. Владелец продукта определяет приоритеты функций и представляет потребности
пользователей. Куратор проекта выделяет ресурсы, утверждает основные обязательства и принимает результат. Подразделение информационной
безопасности, сокращённо ИБ, оценивает риски безопасности. Эксплуатация отвечает за готовность к работе системы и поддержки.
Ваша реальная команда на курсе УПП анализирует этот вымышленный проект. Учебные роли внутри вашей команды — ведущий, секретарь,
оператор, докладчик и другие — помогают организовать семинар. Они не дают автоматически полномочий куратора, владельца продукта или
эксплуатации в кейсе.
Предыдущая попытка UniFlow
До рассматриваемого нового проекта в университете уже пытались внедрить портал UniFlow. Создали регистрацию команд, контрольные точки,
обратную связь руководителя и панель координатора. Однако после завершения разработки участники продолжили пользоваться несколькими
каналами, и заказчик остался недоволен организацией работы.
Сохранились четыре итоговых утверждения о той попытке:
Справочные сведения
Код | Сведения из отчёта
U01 | Портал запущен в обещанный срок.
U02 | Бюджет разработки превышен на 4%. Согласованный допуск превышения в материалах не указан.
U03 | Все обещанные функции доступны. Это утверждение о составе реализованных функций.
U04 | За первые 30 дней после запуска активны 12% зарегистрированных пользователей.
В U04 активным считается зарегистрированный пользователь, выполнивший хотя бы одно целевое действие: создание или изменение записи
команды, обновление контрольной точки, размещение обратной связи либо просмотр панели координатора. Повторные действия одного человека
не увеличивают число активных пользователей. Показатель относится к зарегистрированным пользователям старого портала; нельзя
автоматически использовать в его знаменателе 500 студентов нового пилота.
Для этих 12% не предоставлены распределение активности по ролям, ожидаемая частота использования и согласованный целевой уровень.
Низкая доля требует внимания, но сама по себе не объясняет причины и не измеряет пользу для организации. Аналогично наличие всех
функций не доказывает удобство, надёжность или успешность полного рабочего сценария.
Наблюдения о предыдущей попытке
Ниже приведены дополнительные сведения учебного кейса. Используйте коды E01–E04, когда ссылаетесь на них в ответе. Они позволяют
обсуждать причины, но не требуют от всех команд одинакового объяснения.
E01 Приёмка функций. В сохранившемся протоколе проверено, что можно создать команду, добавить контрольную точку, сохранить обратную
связь и открыть панель. Испытание полного сценария «команда сдала результат — руководитель ответил — координатор увидел актуальный
статус» в протоколе не зафиксировано. Отсутствие записи об испытании не доказывает, что каждая функция работала плохо.
E02 Работа после запуска. При наблюдении за подготовкой очередной сводки координатор сопоставлял записи портала, сообщения в чатах и
отдельную ведомость. Часть руководителей оставляла замечания в портале, часть отвечала вне него. Уточнённые сведения не всегда
попадали обратно в портал. Поэтому координатору приходилось выяснять, какая запись отражает последнее состояние работы.
E03 Передача процесса. В переданном регламенте перечислены функции системы и контакты технической поддержки. В нём не определены
единый источник актуального статуса, роль, обязанная обновлять его после замечаний руководителя, и срок такого обновления. Это
установленный пробел конкретного регламента. Был ли он полностью или частично компенсирован устными договорённостями, неизвестно.
E04 Оценка эффекта. В итоговом отчёте прошлой попытки нет согласованных порогов использования, качества полного сценария и
организационного эффекта. Нет и сопоставимого замера времени ручной сверки до её внедрения. Заказчик сообщает, что ручная сверка
сохранилась, но по этому отчёту нельзя вычислить, насколько она сократилась или выросла.
Например, E02 и E03 позволяют выдвинуть гипотезу, что несогласованный порядок обновления статусов способствовал ручной сверке и снижал
полезность панели. Они не доказывают отсутствие панели: по U03 она была реализована. Возможны и другие объяснения, для выбора между
которыми понадобятся дополнительные сведения.
Зачем запускается новая попытка
Заказчик хочет наладить единый процесс сопровождения проектов. Новый проект должен связать действия студентов, руководителей и
координаторов и подготовить дальнейшую эксплуатацию. Разработка функций рассматривается вместе с правилами их использования,
ответственностью за данные и проверкой результата.
Основная учебная ситуация С01–С04 — подготовка к решению о новом проекте 1 октября 2026 года. Два упражнения С02 о полномочиях
отдельно предполагают уже авторизованный проект; это условный переход, обозначенный в задании. Заказчик задаёт предел бюджета 4,8 млн
рублей и желаемое начало опытной эксплуатации 1 декабря 2026 года. На С04 вы подготовите обоснование и рекомендацию по авторизации.
Последующие общие вводные курса будут явно сообщать, какая базовая версия принята для дальнейших упражнений.
Пилот ограничен двумя направлениями. Он должен включать единый вход по университетской учётной записи, регистрацию команд, статусы и
уведомления, обратную связь, панель координатора, разграничение прав, подготовку поддержки и восстановление данных. Единый вход
обозначается SSO.
Отдельный вопрос — дополнительный автоматический обмен сведениями с внешним реестром учебных проектов. Это не SSO. Его объём и
зависимость от другой команды должны рассматриваться отдельно; изменения этой интеграции не отменяют требование безопасного входа.
Новые вводные могут изменить состав такого обмена.
За рамками пилота остаются проверка заимствований, выставление итоговых оценок, нативное мобильное приложение, хранение полных текстов
работ и внедрение во всём университете. Предложение добавить одну из этих возможностей требует отдельного решения об изменении объёма.
Исходные показатели и цели
Перед новым проектом собраны сведения о текущем процессе. Они характеризуют отправную точку новой попытки. Их нельзя автоматически
объявлять результатами старой разработки или доказательством её причин.
M01 Видимость состояния. Доля учебных команд пилота, у которых есть полная карточка, а статус подтверждён не более семи календарных
дней назад. Полная карточка содержит состав, ответственного за обновление, ближайшую контрольную точку и её срок, а также состояние
последней контрольной точки. Знаменатель — все команды, включённые в реестр пилота на дату проверки. Исходное значение пока не
измерено; цель — не менее 90%.
M02 Просроченные контрольные точки. Доля контрольных точек, у которых результат не зафиксирован к согласованному сроку, среди всех
контрольных точек со сроком в рассматриваемой неделе. Изменение срока учитывается только после согласования и сохраняется в истории.
Исходное значение — 22%; цель — не более 10%. Это доля контрольных точек, а не доля студентов и не процент увеличения длительности
проекта.
M03 Время ручной сверки. Время координаторов на сбор и сопоставление сведений о статусах, в среднем на одну учебную команду за неделю.
В него не входят содержательная проверка студенческой работы и консультации руководителя. Для расчёта суммируется время сверки по
заранее закреплённой выборке учебных команд и делится на число всех команд этой выборки, включая команды с нулевыми затратами времени
на сверку. До и после изменений используется одна и та же выборка и процедура учёта. Исходное значение — 25 минут; цель — не более 12
минут. Нельзя умножать 25 минут на 60 руководителей или ещё раз на всех шестерых администраторов.
M04 Удовлетворённость процессом. Средняя оценка удобства сопровождения проекта по шкале от 1 до 5 среди пользователей, которые
выполняли целевые действия в период проверки. В отчёте сохраняются число ответов и их распределение по ролям. Исходное значение не
измерено; цель — не ниже 4,0. Отсутствующий замер не равен нулю.
Цели M01–M04 предлагаются заказчиком для оценки первых четырёх недель пилота, с контрольным срезом 28 декабря 2026 года. До старта
требуется получить отсутствующие исходные замеры и согласовать протокол измерения. Владелец продукта организует измерение M01 и M04,
координатор — M02 и M03. На семинарах можно аргументированно обсуждать достаточность этих показателей и предлагать дополнения;
предложенный критерий нужно отделять от уже заданного.
Начало пилота 1 декабря и достижение эффекта к 28 декабря — разные проверки. Для допуска к пилоту сначала нужны доказательства
работоспособности обязательных сценариев, разграничения прав, восстановления данных и готовности поддержки. Условия конкретной
проверки качества будут выданы в соответствующем семинаре.
Кто принимает решения
Для упражнений действует следующий каталог. РП готовит решение и организует взаимодействие, но не получает автоматически последнее
слово во всех вопросах.
Справочные сведения
Код | Решение | Кто окончательно решает
P01 | Авторизовать проект и выделить ресурсы | Куратор
P02 | Изменить приоритет функций в пределах согласованных границ | Владелец продукта
P03 | Изменить базовую дату проекта | Куратор
P04 | Допустить конкретную версию к опытной эксплуатации | Эксплуатация
P05 | Принять остаточный риск информационной безопасности | ИБ
P06 | Принять результат проекта относительно согласованных обязательств | Куратор
Одна просьба может потребовать нескольких отдельных решений. Например, перенос даты не заменяет допуск версии, а согласие владельца
продукта не заменяет принятие риска ИБ. Перед решением нужно определить, какие данные требуются и чьё заключение обязательно. Если
полномочие не задано, команда должна указать необходимость его уточнения, а не назначать его молча.
Как использовать кейс на курсе
На С01 вы оцениваете предыдущую попытку и предлагаете первое управленческое действие для новой. На С02 разбираете права решений. Далее
выбираете подход, готовите обоснование, связываете требования с работами, рассчитываете варианты и оцениваете новые состояния проекта.
Новые события выдаются как общие учебные вводные с датой и версией. Они не являются автоматически последствиями решения вашей команды.
Свои рекомендации сохраняйте: при переходе к общей вводной можно сравнить их с принятым в упражнении сценарием. Для расчётной сети или
отдельного журнала метрик будет прямо указано, что это учебная модель и какие выводы можно переносить на UniFlow.
В ответе указывайте код факта или показатель, объясняйте ход рассуждения и отмечайте неизвестное. Недостаток данных допустимо
обнаружить; если задание требует решения, предложите соразмерное ему действие по получению сведений или условное решение. Не нужно
заполнять пробел удобной догадкой и выдавать её за установленное обстоятельство.
Краткая справка
Справочные сведения
Параметр | Значение
Продукт | Система сопровождения учебных проектов
Пилот | Два направления; 500 студентов; 60 руководителей; 6 администраторов
Ограничения нового проекта | 4,8 млн рублей; начало пилота 1 декабря 2026 года
Контроль эффекта | Первые четыре недели пилота; срез 28 декабря 2026 года
M01 Видимость состояния | Исходный замер не выполнен; цель ≥90%
M02 Просроченные контрольные точки | 22% → ≤10%
M03 Ручная сверка | 25 → ≤12 минут на одну учебную команду за неделю
M04 Удовлетворённость | Исходный замер не выполнен; цель ≥4,0 из 5
Прошлая попытка | Факты U01–U04 и наблюдения E01–E04 этого описания
Права решений | Каталог P01–P06 этого описания
Источник исходного замысла — материалы курса УПП версии 7. UniFlow и приведённые ситуации вымышлены и предназначены для обучения.
Определения, наблюдения и границы учебных моделей уточнены в редакции 8; используйте их последовательно во всех связанных заданиях.

## С01_Успех
С01 · Предыдущая попытка UniFlow и критерии успеха
← Начало |  | Кейс →
PDF С01: выделите A1:F43 → Печать → Выбранные ячейки; альбомная, по ширине.
Различить исполнение проекта, качество результата, использование и эффект; обосновать первое действие для новой попытки.
Состояние: Рассматривается предыдущая попытка UniFlow. Цели M01–M04 характеризуют новую попытку и не становятся задним числом
условиями приёмки старой.
Задание: Четыре осмысленные строки оценки, одна обоснованная цепочка, четыре критерия и одно действие. Достаточно читаемых
формулировок в одном листе; отдельный большой отчёт не требуется.
Описание UniFlow: разделы о предыдущей попытке, наблюдениях и новых целях; факты U01–U04, наблюдения E01–E04, показатели M01–M04.
Что студент уже знает о полномочиях Куратор разрешает запуск и изменение базовой даты, принимает результат; владелец продукта меняет приоритеты в согласованных границах. Эксплуатация допускает версию к пилоту; ИБ принимает остаточный риск ИБ. Кто утверждает регламент учебного процесса, пока не задано: предложите участника для подготовки решения, а право утверждения уточните в поле «Открытый вопрос». Каталог P01–P06 разберём на Л02/С02.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Оценка предыдущей попытки
Измерение | Факт и код | Допустимый вывод | Чего не хватает
Исполнение | U01: портал запущен в обещанный срок. U02: бюджет разработки превышен на 4%; согласованный допуск превышения не указан. | Срок соблюдён. Есть перерасход относительно бюджета; считать его допустимым без согласованного порога нельзя. Это оценка исполнения, а не пользы портала. | Утверждённая бюджетная база, величина допустимого отклонения, согласованные изменения и причины перерасхода. Денежная сумма превышения не дана.
Качество | U03: все обещанные функции доступны. E01: в протоколе нет испытания полного сценария «сдача → отзыв → актуальный статус у координатора». | Состав функций реализован. Пригодность полного сценария не подтверждена представленным протоколом. Отсутствие записи не доказывает технический сбой. | Критерии качества и результаты сквозных испытаний с указанием версии, ролей и условий; сведения о дефектах, сохранности данных и удобстве работы.
Использование | U04: за первые 30 дней активны 12% зарегистрированных пользователей старого портала. Активность — хотя бы одно целевое действие. E02: часть работы идёт вне портала. | Использование ограничено и требует разбора. 12% не раскрывают причины и различия между ролями. Это не 12% от 500 студентов нового пилота и не показатель полученной выгоды. | Число зарегистрированных, активность по ролям и действиям, ожидаемая частота, согласованный целевой охват и препятствия использованию. Число команд неизвестно.
Эффект | E02: координатор сверяет портал, чаты и ведомость. E04: нет сопоставимого замера ручной сверки до старого внедрения и согласованных порогов эффекта. | Ручная сверка сохранилась, но величина улучшения или ухудшения не установлена. Нельзя утверждать нулевую пользу. M01–M04 относятся к новой попытке. | Сопоставимые замеры до и после старого внедрения, единая выборка команд, метод учёта и владелец оценки. Значение M03 = 25 минут не заменяет отсутствующий старый замер.
Причинная цепочка
Шаг | Ответ и основание
Наблюдаемый факт | E02: уточнения из чатов и отдельной ведомости не всегда возвращались в портал; координатор вручную выяснял последнее состояние. Это наблюдение о процессе. По U03 панель уже существовала.
Ближайшее объяснение | Основная гипотеза: после замечаний руководителя статус не обновлялся вовремя, поэтому панели не доверяли и продолжали сверять несколько каналов. E02 согласуется с объяснением, но не доказывает причину всех случаев и доли активности 12%.
Управленческое условие | E03: в переданном регламенте не определены единый источник актуального статуса, роль обновляющего и срок обновления. Это установленный пробел документа. Гипотеза — он способствовал пропускам обновлений; наличие компенсирующих устных договорённостей неизвестно.
Возможное решение | До пилота владелец продукта совместно с координатором и представителями команд/руководителей готовит правило обновления статуса: источник истины, ответственный, событие и срок обновления, исключения. РП организует согласование у уполномоченного владельца процесса и наблюдаемую проверку. Право утверждения регламента нужно уточнить.
Альтернативное объяснение | Альтернативная гипотеза: правила были понятны, но ошибка сохранения или отображения статуса мешала пользоваться порталом. U03 не исключает такой дефект; E01 не подтверждает работоспособность полного сценария. Тогда одного регламента недостаточно.
Проверка гипотез | РП организует наблюдение полного сценария с командой, руководителем и координатором. Сопоставить инструкции и объяснения участников с журналом записи и временем обновления панели. Если обновление не выполняют из-за неясной роли/срока, это поддерживает основную гипотезу. Если корректное действие выполняют, но запись теряется или не отображается, это поддерживает техническую альтернативу. Причины могут сочетаться; после изменения правила повторить тот же сценарий и замер ручной сверки.
Порог использования — предложение команды: обоснуйте его допустимой долей команд, которым ещё нужна ручная помощь (например, 80% подходит лишь при предположении, что поддержка справится с оставшимися 20%), указав целевое действие, период и проверку этого предположения на пилоте.
Критерии новой попытки
Измерение | Показатель и определение | Исходное значение | Цель | Когда проверить | Как и кто измеряет
Исполнение | Дата фактического допуска к пилоту и прогноз полной стоимости согласованного объёма. Контроль срока и бюджета ведётся раздельно. | Новая попытка до запуска. Фактическая дата и итоговые затраты ещё неизвестны. Ограничения заказчика: 01.12.2026 и 4,8 млн ₽. | Пилот с 01.12.2026 после допуска; прогноз и итоговые расходы ≤ 4,8 млн ₽. Изменение базы — отдельное решение куратора, с сохранением исходной версии. | При авторизации; далее еженедельно и при отклонениях; допуск — до 01.12.2026; итог затрат — при закрытии. | РП сверяет базовый и остаточный планы, учёт затрат и прогноз. Куратор утверждает базу/изменения (P01/P03), эксплуатация фиксирует допуск (P04).
Качество | Успешность согласованного полного сценария: команда сдаёт результат, руководитель отвечает, координатор видит подтверждённый актуальный статус. | Для новой версии не измерено. E01 описывает пробел старого протокола, а не результат испытания новой версии. | Предложение: все согласованные обязательные сквозные сценарии пройдены без потери подтверждённых данных и нарушения прав. Восстановление и готовность поддержки подтверждены отдельно. | До допуска конкретной версии к пилоту. После исправлений — повтор затронутых проверок до решения эксплуатации. | Владелец продукта согласует сценарии; технический руководитель организует испытания с представителями ролей. Протокол: версия, условия, ожидаемый/фактический результат. Эксплуатация решает P04, ИБ — P05.
Использование | Доля команд пилота, у которых в каждую из первых 4 недель назначенный участник самостоятельно подтвердил или обновил статус в портале. Знаменатель — все команды реестра пилота соответствующей недели. | Не измерено. 12% U04 — другая совокупность, период и единица учёта; для этого критерия исходным значением не служат. | Предложение: ≥ 80% каждую неделю. Допускается ручная помощь ≤ 20% команд, только если поддержка успевает обслужить их в согласованные сроки. Её мощность пока не подтверждена. | Каждую из первых 4 недель пилота; итоговый срез 28.12.2026. До старта согласовать правило подтверждения статуса и доступную мощность поддержки. | Владелец продукта: журнал действий и недельный реестр. Эксплуатация: обращения, время помощи и очередь. Проверить, что помощь оставшимся ≤ 20% укладывается в доступные часы; иначе усилить поддержку или пересмотреть план, не объявляя критерий выполненным.
Эффект | M03: среднее время ручного сбора и сверки статусов на одну команду за неделю. Показывает снижение административной нагрузки, а не качество проверки студенческих работ. | 25 минут на команду в неделю — исходный показатель текущего процесса перед новой попыткой (M03). | ≤ 12 минут на команду в неделю по сопоставимой процедуре. Консультации и содержательная проверка работ в этот показатель не входят. | Закрепить выборку и учёт до старта; измерять первые 4 недели пилота; контрольный срез 28.12.2026. | Координатор суммирует минуты всех координаторов на сверку по фиксированной выборке и делит на число всех команд выборки, включая команды с нулём минут. Состав и метод до/после одинаковы; не умножать на 60 руководителей или 6 администраторов.
Первое решение
Действие | Основание | Кто решает / что уточнить | Ожидаемый эффект и проверка
Первым подготовить и согласовать порядок обновления статуса, затем проверить его на полном сценарии до пилота. | E02/E03 и основная гипотеза цепочки: несогласованная ответственность может поддерживать расхождения и ручную сверку. Техническая альтернатива остаётся открытой. | Владелец продукта и координатор готовят правило; РП организует согласование. У куратора уточняется уполномоченный утверждать регламент. P02 не даёт автоматически такого права. Допуск — P04. | Ожидаем меньше пропусков обновления и ручной сверки. До пилота наблюдать исполнение правила и проверить историю статусов; в пилоте измерять использование и M03. Если расхождения сохраняются при соблюдении правила — проверить техническую альтернативу. Одно действие не гарантирует достижения всех целей.
Участники | M-K11: Баженов Денис Евгеньевич; Воякин Кирилл Владиславович; Давлетов Руслан Раилевич; Сазонов Олег Андреевич; Фарахов Руслан Ильнурович; Цимбалов Максим Андреевич.
Открытый вопрос | Кто в университете уполномочен утвердить обязательный для команд, руководителей и координаторов регламент обновления статусов и закрепить ответственность за его исполнение? Адресат уточнения — куратор; получить ответ до утверждения регламента и пилота.
Порядок выполнения и самопроверка
1. Заполните четыре строки оценки предыдущей попытки: исполнение, качество, использование, эффект. В каждой укажите факт и его код,
допустимый вывод и недостающие сведения.
2. Выберите один наблюдаемый факт и постройте одну подробную цепочку: ближайшее объяснение, управленческое условие, решение, которое
могло изменить ситуацию. Пометьте гипотезы. Назовите одну альтернативу и данные, которые позволят различить объяснения.
3. Предложите четыре критерия для новой попытки, по одному на каждое измерение. В строке «Исполнение» можно совместно указать срок и
бюджет. Для качества предложите проверяемое условие обязательного сценария; для использования определите целевое действие и охват; для
эффекта выберите один показатель M01–M04 и объясните, какое улучшение он отражает, либо предложите обоснованное уточнение. Все четыре
M-показателя заполнять не требуется. Укажите значение или «не измерено», порог, момент проверки, владельца и способ получения данных.
4. Выберите первое действие, обоснуйте участника для подготовки решения и ожидаемое изменение; неизвестное право утверждения уточните.
Не обещайте, что одно действие гарантированно устранит все причины.
5. Укажите участников и один открытый вопрос в строках 42–43. Проверьте работу, сохраните версию и PDF диапазона A1:F43.
□ Факты и наблюдения имеют источники; предполагаемая причина не выдана за доказанную.
□ Наличие функций, использование и эффект различены. Значения новой попытки не объявлены итогами старой.
□ Порог использования обоснован допустимой ручной помощью; предположение проверяется на пилоте. Неизвестное не заменено нулём.
□ Для действия указаны участник, проверка результата и известное полномочие либо вопрос о праве утверждения.
Переход: С01 создаёт основания для новой попытки. В С02 разберём, кто вправе принять предложенное действие. Старую работу можно
использовать: сохраните подходящую цепочку, уточните источники и перенесите критерии. Повторять все четыре старые цепочки не
требуется.
Разобранный пример: U03 подтверждает наличие функций; E01 сообщает, что в протоколе нет испытания полного сценария. Допустимо
предположить, что приёмка отдельных функций не выявила затруднение между передачей результата и обновлением статуса. Пока это
гипотеза, поскольку сам сбой не наблюдался. Действие — согласовать с владельцем продукта полный сценарий и наблюдаемое испытание до
допуска к пилоту. Альтернатива: сценарий работал, а данные не обновлялись из-за правил процесса; для различения нужны наблюдение
сценария и история обновлений. Для собственной цепочки можно выбрать другое основание, например E02/E03.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.

## С02_Решения
С02 · Права решений и обращение к уполномоченному участнику
← Начало |  | Кейс →
Отделить подготовку решения от окончательного полномочия и сформировать обоснованное обращение по спорному вопросу.
Состояние: Для двух условных упражнений считайте, что проект уже авторизован куратором, а 1 декабря 2026 года утверждено базовой датой
начала пилота. Это отдельное допущение для разбора полномочий; на С04 вы вернётесь к подготовке решения о запуске. Ситуации A/B не
описывают фактически наступившие события общего сценария.
Задание: Краткая карта шести прав и два подробных разбора. Отдельная большая матрица влияния и ещё шесть развёрнутых обращений не
требуются.
Описание UniFlow: участники, границы проекта, каталог P01–P06.
Ситуация A: РП получил оценку команды, что заданный объём будет готов 15 декабря вместо 1 декабря. Он хочет сообщить заказчику новую дату.
Величина и причина задержки для этого упражнения не вычисляются: нужно определить порядок решения и требуемые доказательства.
Ситуация B: владелец продукта предлагает начать пилот с обязательными функциями, но результат проверки восстановления данных ещё не
представлен. Нужно решить, чьего согласия достаточно и что необходимо получить до допуска.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Кто принимает шесть решений
Код и решение | Кто готовит | Кто окончательно решает | Чьё заключение требуется
P01 Авторизация | РП — обоснование целей, бюджета, сроков, ресурсов и рисков проекта. | Куратор | Заказчик — подтверждает потребность и ожидаемую ценность продукта.
P02 Приоритет функций | Владелец продукта — перечень функций и оценку их полезности для пользователей. | Владелец продукта | РП и команда разработки — оценку трудоёмкости, сроков, ресурсов и технических зависимостей.
P03 Базовая дата | РП — календарный план, оценку сроков, ресурсов, зависимостей и рисков. | Куратор | Команда разработки — реалистичность сроков; владелец продукта — допустимость изменения объёма функций.
P04 Допуск к пилоту | РП — комплект результатов испытаний и подтверждений готовности системы. | Эксплуатация | Владелец продукта — готовность обязательных функций; ИБ — заключение о допустимости рисков безопасности; техническая команда — результаты проверки восстановления данных.
P05 Риск ИБ | РП и техническая команда — описание рисков, результаты проверок и меры по устранению уязвимостей. | Информационная безопасность | Техническая команда — возможность реализации защитных мер; эксплуатация — влияние рисков и мер защиты на работу системы.
P06 Приёмка результата | РП — отчёт о выполненных требованиях, результаты испытаний и комплект приёмочной документации. | Куратор | Владелец продукта — соответствие требованиям; заказчик — соответствие ожидаемому результату; эксплуатация — готовность к сопровождению.
Изменение даты
Поле | Ответ
Предмет решения | Принять решение о сохранении утверждённой даты допуска к пилоту 01.12.2026 с корректировкой объёма работ либо о переносе базовой даты на 15.12.2026 с сохранением согласованного объёма. |  | Предмет решения - отвечает на конкретный вопрос по которому уполномоченное лицо должно сделать выбор (что утвердить, отменить, разрешить, изменить..)
Адресат и полномочие | Куратор — окончательно утверждает изменение базовой даты (P03). РП готовит обоснование, но не вправе самостоятельно менять утверждённый срок.
Необходимые данные | Утверждённый план на 1 декабря; фактическая готовность работ; прогноз команды на 15 декабря; причины задержки; перечень незавершённых задач; влияние переноса на бюджет, ресурсы, качество и запуск пилота.
Два варианта | 1. Сохранить 1 декабря: согласовать с владельцем продукта перенос необязательных функций на следующий этап при условии готовности обязательных функций и выполнения требований качества и безопасности. 2. Перенести дату на 15 декабря: сохранить согласованный объём, представить обновлённый план и оценку последствий переноса.
Что РП делает до ответа | Проверяет прогноз команды, готовит два варианта с оценкой последствий, запрашивает позицию владельца продукта по изменению объёма и передаёт куратору запрос на изменение базовой даты. Заказчика информирует о риске задержки, не представляя 15 декабря как утверждённый срок.
Срок ответа и основание | Предлагаемое правило команды: куратор отвечает в течение двух рабочих дней после получения полного обоснования, но до утверждения нового плана и официального сообщения заказчику новой даты.
Действие при отсутствии ответа | Дата 1 декабря остаётся действующей. РП повторно обращается к куратору, фиксирует риск срыва срока и продолжает работы по действующему плану в пределах своих полномочий. Молчание куратора не считается согласием на перенос.
Допуск к пилоту
Поле | Ответ
Предмет решения | Можно ли допустить UniFlow к пилоту при готовности обязательных функций, но без подтверждённого результата проверки восстановления данных?
Адресат и полномочие | Эксплуатация — окончательно решает вопрос о допуске к пилоту (P04). ИБ отдельно принимает решение о допустимости рисков информационной безопасности (P05). Владелец продукта подтверждает готовность функционального объёма (P02), но его согласия недостаточно для запуска.
Необходимые доказательства | Протокол успешного прохождения полного сценария «сдача результата → ответ руководителя → актуальный статус у координатора»; подтверждение сохранности данных и корректности прав доступа; результаты проверки восстановления данных; подтверждение готовности обязательных функций и поддержки; заключение ИБ.
Граница решения ИБ | ИБ оценивает риски безопасности и принимает решение об их допустимости (P05). Эксплуатация решает вопрос о технической и организационной готовности к пилоту (P04). Положительное заключение ИБ не заменяет решения эксплуатации, а согласие владельца продукта не заменяет заключения ИБ.
Рекомендация сейчас | Не допускать систему к пилоту до получения результатов проверки восстановления данных. Продолжить подготовку пилота, завершить испытания и получить необходимые заключения.
Срок ответа и основание | Предлагаемое правило команды: команда разработки предоставляет результаты проверки восстановления данных не позднее чем за два рабочих дня до планируемого пилота. ИБ и эксплуатация рассматривают полный комплект материалов до фактического запуска.
Действие при отсутствии ответа | Не начинать пилот без решения эксплуатации и необходимых заключений. РП фиксирует препятствие, организует завершение проверок и повторно направляет материалы на рассмотрение. Если возникает необходимость изменить утверждённую базовую дату, отдельно обращается к куратору (P03).
Порядок выполнения и самопроверка
1. Заполните краткую карту шести решений P01–P06: кто готовит, кто окончательно решает и какое заключение или согласование существенно.
Само право из каталога не нужно изобретать.
2. Разберите ситуацию A. Сформулируйте предмет решения, два возможных варианта, владельца полномочия и сведения для выбора. Покажите, что
РП может сделать до ответа, не меняя базовую дату самовольно.
3. Разберите ситуацию B. Отделите полезность функций, готовность эксплуатации и принятие риска ИБ. Укажите, что можно рекомендовать сейчас
и чего не хватает для окончательного допуска.
4. Для каждого обращения укажите адресата, необходимые материалы, срок ответа относительно нужного события и действие при отсутствии
ответа. Предложенный срок обозначайте как правило команды, если он не задан.
5. Сопоставьте решение с правами P01–P06 и предыдущей работой С01. Устраните ответственность без полномочия и решения без достаточных
оснований.
□ Окончательно решающий соответствует каталогу; РП и владелец продукта не присваивают чужие полномочия.
□ Вопрос разделён на самостоятельные решения, если требуются разные владельцы.
□ Материалы обращения позволяют принять решение; срок ответа связан с событием.
□ Отсутствие ответа не считается согласием; сохранён выполнимый следующий шаг.
Переход: Используйте права решений при выборе подхода С03 и авторизации С04. Для двух ситуаций допустимы разные обоснованные варианты, но
базовая дата, допуск и принятие риска не становятся одним общим разрешением.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.

## С03_Подход
С03 · Как организовать работу четырёх контуров UniFlow
← Начало |  | Кейс →
Обосновать правила планирования и проверки для разных частей одного проекта.
Состояние: Начало нового проекта, до разработки. Используйте описание новой попытки, решения С02 и вводную D03. Дата пилота 1 декабря
— ограничение всего проекта; сама по себе она не определяет способ разработки.
Задание: Четыре осмысленные строки, две связи между контурами и один защищённый выбор. Дополнительная полная анкета факторов не
требуется.
Шесть факторов: изменчивость требований; цена позднего изменения; доступность и ритм обратной связи; внешние зависимости; компетенции
команды; обязательства и обязательные проверки.
D03 содержит сведения об инфраструктуре, интерфейсе, интеграциях и безопасности. Неизвестное допускается обозначить как неизвестное,
но нужно назвать проверку, которая повлияет на выбор.
Режимы: заранее согласованный план; короткие циклы с пересмотром; сочетание этих правил. Название Scrum не заменяет описание правил.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Выбор подхода
Контур | Два фактора и факты | Режим и горизонт | Обратная связь | Синхронизация | Триггер пересмотра
Инфраструктура
Интерфейс
Интеграции
Безопасность
Связи и защита
Зависимость или спорный выбор | Последствие | Правило или мера защиты
Связь 1
Связь 2
Спорный выбор
Порядок выполнения и самопроверка
1. Прочитайте D03. Для каждого контура выберите два фактора, наиболее влияющих на способ работы; кратко объясните их действие.
2. Заполните четыре строки: контур → факты → режим → обратная связь → общая точка синхронизации → условие пересмотра. Не нужно
проставлять баллы по всем 24 сочетаниям.
3. Покажите две зависимости между контурами. Объясните, что произойдёт, если проверка одного контура не пройдена.
4. Защитите один спорный выбор: допустимая альтернатива, риск вашего выбора и мера защиты.
□ Режим выведен из фактов; фиксированная дата не использована как единственное основание.
□ Проверка имеет предмет и участника; календарная встреча без результата недостаточна.
□ При отрицательной обратной связи понятно, что можно изменить и кто решает.
□ Разные режимы связаны общими проверками, а не четырьмя независимыми планами.
Переход: В С04 используйте выбранный способ управления как часть обоснования. Он остаётся рекомендацией команды, а не единственно
верным ответом автора.
Выданные сведения · читать перед решением
D03 · Контекст выбора подхода
Ранняя фаза новой попытки.
Сведения ниже — условия учебного решения. Для неизвестного выберите рабочее допущение и проверку, а не остановку заполнения.
Обязательная SSO-интеграция — вход через вузовскую учётную запись. Дополнительный автоматический обмен с внешним реестром учебных
проектов — отдельный объект.
Согласованная дата ограничивает все контуры. Режим работы должен также учитывать устойчивость решения и стоимость обратной связи.
Четыре контура
Контур | Известные условия | Что ещё требуется выяснить
Инфраструктура | Хостинг и базовые ограничения доступа определены; поздний перенос среды потребует повторной настройки и проверки. Инженер эксплуатации может участвовать в еженедельной проверке. | Достаточность типовой конфигурации под нагрузку и восстановление.
Интерфейс | Точный порядок действий пользователя не проверен. Представители команд и руководителей готовы смотреть короткий прототип раз в неделю. Команда умеет быстро изменять веб-интерфейс. | Какие шаги пользователи выполняют без помощи; какие поля им нужны.
Интеграции | Согласован интерфейс SSO; у команды ограничен опыт работы с ним. Совместная проверка с внешней интеграционной командой возможна раз в 14 календарных дней. Дополнительный обмен имеет отдельный контракт данных. | Положительные и отрицательные сценарии SSO; готовность внешнего обмена.
Безопасность | Права ролей и обязательность контроля заранее определены. Конкретные ошибки реализации заранее неизвестны. Полный первоначальный цикл проверки закладывается как 10 рабочих дней. ИБ может рассматривать изменения правил доступа раньше итогового цикла. | Применимые проверки, сроки промежуточных консультаций и состав доказательств.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.

## С04_Обоснование
С04 · Обоснование и разрешение начать UniFlow
← Начало |  | Кейс →
Отделить обоснование выбора от полномочий, которыми разрешён конкретный проект.
Состояние: Рекомендация перед авторизацией новой попытки. Для дальнейших общих упражнений принято учебное решение: 1 октября куратор
авторизовал UniFlow с бюджетом 4,8 млн ₽ и пилотом 1 декабря. Вы вправе рекомендовать другой вариант; будущие общие вводные не
становятся последствиями вашей рекомендации.
Задание: Таблица четырёх вариантов и устав на одной–двух читаемых страницах. Ограничение «не более 120 слов» снято; отдельные большие
журналы ради формы не требуются.
Описание новой попытки и краткий паспорт: 2 направления, 500 студентов, 60 руководителей, 6 администраторов; четыре функции и
исключения.
D04: четыре альтернативы с известными ограничениями и неизвестной полной стоимостью. Числа закупочного примера С08 относятся к
отдельному модулю, их нельзя применять к стоимости всего UniFlow.
Работы С01–С03: различение успеха, полномочия и подход. Точные определения показателей берите из общего словаря кейса.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Альтернативы
Вариант | Покрытие проблемы | Срок и реализуемость | Стоимость: известно / требуется | Зависимость и риск | Вывод
Ничего не менять
Изменить процесс
Купить
Создать
Устав
Поле | Согласованное содержание / ссылка на решение
Цель и критерии эффекта
Результат
Границы и исключения
Бюджет и дата
Две промежуточные вехи
Критерии допуска
Полномочия P01–P06 / ссылка
Главные допущения и проверка
Решение и допущения
Рекомендация или допущение | Основание | Владелец | Срок проверки
Порядок выполнения и самопроверка
1. Сформулируйте одну наблюдаемую проблему текущего процесса. Отделите измеренный факт, желаемое изменение и предполагаемую причину.
2. Сравните четыре альтернативы по одинаковым основаниям: покрытие проблемы, реализуемость к пилоту, расходы и зависимость от внешних
сторон. Неизвестную стоимость обозначьте как неизвестную и назовите данные для оценки.
3. Подготовьте рекомендацию: вариант, существенное допущение, проверка до авторизации. Можно рекомендовать условный запуск или возврат
на доработку.
4. Заполните устав: цель; результат; границы и исключения; бюджет и дата; две промежуточные вехи с доказательствами; критерии успеха;
права шести решений из С02.
5. Проверьте, что выбранные границы, подход, вехи и полномочия не противоречат друг другу. Не переписывайте уже заполненные разделы
С02–С03: укажите их имена и измените только необходимое.
□ Проблема не подменена названием системы.
□ Альтернативы сопоставлены по общим основаниям; пробелы данных не скрыты выдуманными оценками.
□ Устав разрешает определённую работу в определённых границах.
□ Критерии проверяемы, а полномочия согласованы с С02.
Переход: Это комплект КТ-1: вывод С01, решения С02, подход С03, обоснование и устав С04. Один и тот же текст не требуется дублировать
на нескольких листах.
Выданные сведения · читать перед решением
D04 · Вводная для сравнения четырёх альтернатив
Рекомендация перед авторизацией.
До выбора не известна полная стоимость каждого варианта. 4,8 млн ₽ — потолок финансирования предлагаемой новой попытки, а не четыре
готовые оценки.
Исходные измерения текущего процесса и цели берутся из общего описания и словаря кейса. Не используйте данные прошлого портала как
исходный замер нового проекта.
Четыре строки ниже задают различия вариантов. Дополнительные предположения допускаются, если команда указывает, как проверить их до
решения.
Варианты
Вариант | Что меняется | Что не подтверждено
Ничего не менять | Сохраняются действующие инструменты и способы взаимодействия; целенаправленное изменение процесса не проводится. | Нельзя утверждать, что метрики непременно останутся прежними; требуется объяснить цену сохранения известных проблем.
Изменить процесс без разработки | Единые правила статусов и обратной связи, назначенные ответственные, согласованный формат ручной сводки в доступных инструментах. | Величина эффекта и трудозатраты сопровождения нового регламента.
Купить решение | Кандидат должен обеспечить согласованные пользовательские сценарии, ролевой доступ, SSO и перенос необходимых данных. | Готового коммерческого предложения, проверки соответствия и полной цены владения пока нет.
Создать решение | Разработать согласованный веб-сервис UniFlow с обязательными функциями и передачей в эксплуатацию. | Оценка работ и подтверждение пользовательских сценариев ещё требуют проверки.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.

## С05_Содержание
С05 · От потребности к работе и доказательству
← Начало |  | Кейс →
Проверить, что работа создаёт нужное свойство, а критерий действительно проверяет исходную потребность.
Состояние: Новая попытка после авторизации. Подробная модель содержания — рекомендация команды; четыре общих требования D05 нужны для
сопоставимого упражнения.
Задание: Четыре проверенные связи и модель содержания с одной детализацией. Второй полный backlog наряду с ИСР не требуется.
Четыре исходные фразы: быстрая регистрация; своевременная обратная связь; актуальная панель; безопасный и удобный доступ.
D05 содержит ответы владельца продукта, предложенные критерии и условия проверки. Число 500 — объём учётных записей, а не число
одновременных пользователей.
Границы устава С04. Дополнительный внешний обмен и SSO — разные объекты; не называйте их одним требованием «интеграция».
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Проверка требований
Исходная фраза | Пробел | Уточнение / оставшийся вопрос
Регистрация
Обратная связь
Панель
Доступ
Модель содержания
ID | Результат / пакет работ | Граница | Критерий завершения
Трассировка
Потребность | Проверяемое требование | Работа | Проверка и доказательство
REQ-REG
REQ-FBK
REQ-DASH
REQ-ACC
Граница изменения
Просьба | Уточнение / изменение | Основание и уполномоченный
Допустимое уточнение
Изменение основы
Порядок выполнения и самопроверка
1. Для каждой исходной фразы назовите один существенный пробел и покажите, как ответ D05 его устраняет либо какой вопрос остался.
2. Соберите ИСР верхнего уровня для согласованного проекта; достаточно 5–7 результатов. Детализируйте один результат до управляемых
пакетов работ. Все согласованные результаты должны иметь место; количество нижних элементов не нормируется.
3. Для четырёх потребностей заполните связь: требование / критерий → работа → доказательство. Проверьте не только пустые клетки, но и
смысл соответствия.
4. Отметьте одну просьбу, которая укладывается в уточнение, и одну, которая меняет границы. Объясните, к кому пойдёт решение.
□ Порог отвечает именно исходной потребности: сохранность данных не доказывает своевременность.
□ Проверка называет условия и наблюдаемое свидетельство.
□ В модели нет повторного учёта; нужная управленческая, проверочная и эксплуатационная работа не потеряна.
□ Дополнительная функция не добавлена молча.
Переход: С06 использует общую учебную сеть A–D для расчётов, а не автоматически превращает разные ИСР команд в одинаковое расписание. Своя
ИСР сохраняется.
Выданные сведения · читать перед решением
D05 · Уточнения требований и условия приёмки
Общие учебные ответы владельца продукта для С05; они заменяют неверные пары в прежней матрице.
Имеющиеся числа 3 минуты и 500 студентов сохранены. Остальные уточнения ниже добавлены автором для проверяемого упражнения.
Срок подготовки ответа руководителем и задержка доставки уже отправленного ответа — разные величины. Программа не может сама
гарантировать, что человек ответит вовремя.
Под сохранностью статуса понимается отсутствие потери подтверждённого изменения; это отдельное свойство надёжности/целостности, оно не
заменяет актуальность панели.
Уточнённые связи
ID / потребность | Требование и критерий | Условия / доказательство | Пример работы
REQ-REG / быстрая регистрация | Не менее 9 из 10 представителей команд впервые создают корректную карточку команды без помощи за 3 минуты или меньше. | Тестовые учётные записи с готовыми вузовскими идентификаторами; одинаковое задание; время от открытия формы до подтверждения; журнал ошибок. | Форма и проверка состава команды; пользовательская проверка и исправление выявленных препятствий.
REQ-FBK / своевременная обратная связь | Уже отправленный руководителем отзыв доступен команде не позднее чем через 1 минуту. Учебное правило подготовки отзыва — 2 рабочих дня после контрольной точки; просрочка подготовки отслеживается отдельно. | Сценарий «руководитель отправил → команда видит» с синхронными часами; отдельно журнал сроков ответов руководителей. | Определите работу самостоятельно и проверьте её связь с выданным критерием.
REQ-DASH / актуальная сводка | Подтверждённое изменение статуса появляется в панели координатора не позднее 5 минут. В сводку входят все записи из набора на 500 студентов согласно правам доступа. | Изменить заданные статусы, зафиксировать время и сравнить сводку с исходным набором; 500 записей не означают 500 одновременных запросов. | Определите работу самостоятельно и проверьте её связь с выданным критерием.
REQ-ACC / безопасный и удобный доступ | Вход через SSO; разрешены только операции из согласованной матрицы ролей. Попытка команды читать или менять закрытые данные другой команды отклоняется. | Набор тестовых аккаунтов по ролям; положительные и отрицательные сценарии; журналы результата без настоящих персональных данных. | Определите работу самостоятельно и проверьте её связь с выданным критерием.
Дополнительные общие критерии для качества
ID | Критерий | Основание
PERF-01 | 95-й процентиль ответа панели не более 2 секунд при 50 одновременных виртуальных пользователях и 500 студенческих записях на согласованном тестовом стенде. | Учебный порог производительности для С09; размер данных и конкурентная нагрузка заданы отдельно.
REL-01 | Восстановление согласованного тестового набора из резервной копии занимает не более 60 минут; подтверждённые данные не теряются при проверенных сценариях обновления. | Учебный порог восстановления; состав и допустимая точка копии указываются в протоколе.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.

## С06_Расписание
С06 · Сеть, ресурсы и прогноз
← Начало |  | Кейс →
Вычислить дату по связям и объяснить, почему ресурсное решение меняет эту дату.
Состояние: Отдельная расчётная модель A–D на UniFlow. Дни от 0 — рабочее время модели, не календарь всего
проекта. Три сценария ниже независимы и сохраняются отдельно.
Задание: На листе С06_Расписание: проверенная логическая сеть, сравнение ресурсных вариантов, отдельный
прогноз при изменении C и рекомендация до 100 слов. Обязательная сдача — один читаемый PDF с этими
результатами через московскую F01. Книга XLSX или собственный .pod прилагается как необязательный
исходник.
D06: A=3; B=5 после A; C=8 после A; D=10 после B и C; связи окончание–начало без лагов. Длительности
заданы; PERT в обязательный минимум не входит.
Первый сценарий — только логическая сеть без ограничения общей занятости; второй — один инженер на B и C;
третий — независимая проверка изменения C при доступных разных ресурсах.
Основной рабочий инструмент — лист С06_Расписание. Все длительности, зависимости и расчёты находятся в
книге. Дополнительно можно воспроизвести сеть в ProjectLibre.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Логическая сеть
Работа | Длительность | Предшественники | ES | EF | LS | LF | TF | FF
A | 3 | — | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0
B | 5 | A | 3 | 8 | 6 | 11 | 3 | 3
C | 8 | A | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0
D | 10 | B, C | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0
Ресурсный выбор
Вариант | Последовательность и загрузка | Срок | Допущение / риск
Логическая база |  | 21
И1 выполняет последовательно |  | 26
И1/И2 после передачи |  | 22
Прогноз
Сценарий | C, дней | Срок | Цена, млн ₽ | Решение
База C=8 | 8 | 21 | 0
Отклонение C=10 | 10 | 23 | 0
Специалист C=7 | 7 | 20 | 0.18
Порядок выполнения и самопроверка
1. Воспроизведите решённую логическую сеть: ES, EF, LS, LF, полный и свободный резервы. Объясните, почему
резерв B не является разрешением потратить резерв бюджета.
2. В ресурсном сценарии назначьте инженера И1 на B и C по 100%. Сравните последовательную работу и
передачу одной работы И2. Условия передачи: 1 рабочий день после A; оба инженера заняты передачей, затем B
и C могут идти параллельно. Укажите новую дату и загрузку.
3. Вернитесь к исходной логической сети на листе С06_Расписание. Увеличьте C до 10, затем проверьте
предложение специалиста C=7 за 0,18 млн ₽. В эти 7 дней уже включён ввод специалиста. Ограничение общей
занятости из предыдущего сценария здесь не действует.
4. Дайте рекомендацию по одному ресурсному решению: цена, дата, остаточный риск и условие проверки.
□ Даты получены из модели, а не введены ради нужного ответа.
□ В ресурсном варианте нет скрытой параллельной загрузки свыше 100%.
□ Ресурсный сценарий не смешан с готовыми ответами 23 и 20 дней.
□ Решение объясняет цену и оставшийся риск.
Переход: В С07 используйте найденную ресурсную зависимость при обсуждении ответственности. Остаточный план
С12 будет выдан отдельно на дату состояния.
Выданные сведения · читать перед решением
D06 · Три независимых расчёта расписания
Учебные рабочие дни от 0; календарь пятидневный, 8 часов в рабочем дне, суббота и воскресенье выходные.
Календарные даты необязательны; гражданские праздники в упражнении не учитываются.
Логическая модель не накладывает ресурсное ограничение И1. Сохраняйте её как отдельную основу.
Ресурсный сценарий: И1 нужен B и C на 100%; делить его день пополам без пересчёта длительностей нельзя. И2
обладает нужной компетенцией и доступен после однодневной передачи, которая занимает обоих инженеров после
завершения A.
Вариант C=10 и ускорение C=7 считаются на отдельной копии логической базы с разными доступными ресурсами B
и C. 7 дней включает ввод специалиста. Дополнительно 1 день передачи здесь не прибавляется.
PERT — необязательное продолжение: (O+4M+P)/6. Для A=(2,3,4), B=(4,5,6), C=(6,8,10), D=(8,10,12)
получаются те же 3,5,8,10; совпадение является свойством заданных симметричных оценок.
Смысл работ учебной сети
ID | Работа
A | Архитектура
B | Интерфейс
C | Интеграция — укрупнённая работа учебной модели
D | Первоначальная проверка безопасности
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого
семинара.
Ресурсное условие · рабочие дни
Параметр | Значение
Передача после A, заняты И1 и И2 | 1
В этом расчётном примере можно менять длительности; связи заданы. Изменение состава или связей сети
моделируйте отдельно.
Сеть и прогноз — отдельная учебная модель: начало 0, рабочие дни, праздники не заданы. Ресурсный выбор
проверяется отдельно.
В прогнозе B и C имеют разные ресурсы. C=7 уже включает передачу; добавлять к нему ещё один день не
требуется.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием
вашей рекомендации.

## С07_Взаимодействие
С07 · Кто выполняет работу и как разрешается конфликт
← Начало |  | Кейс →
Согласовать участие в работе с правами решений и провести спор по данным и полномочиям.
Состояние: Рабочая модель взаимодействия новой попытки. Роли кейса не равны ролям студентов за столом: студент
может разыгрывать несколько участников.
Задание: Шесть строк RACI, пять правил и один короткий протокол. Полная повторная карта влияния С02 не нужна, если
отношения не изменились.
Шесть результатов заданы в D07: уточнённые требования; подготовленная интеграция SSO; отчёт безопасности;
подтверждённое восстановление; обученная поддержка; пакет выпуска.
Права решений С02 сохраняются. RACI распределяет работу и ответственность за её результат; буква A не создаёт
права изменить бюджет или отменить запрет ИБ.
Конфликт D07: дополнительный отчёт требует 2 дня того же специалиста, обязательное исправление доступа — 2 дня; до
контрольной точки у него 2 доступных дня. Отчёт полезен, но не входит в обязательный минимум пилота.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
RACI
Результат | Куратор | РП | Владелец продукта | Техлид | ИБ | Эксплуатация
Уточнённые требования
Подготовленная SSO-интеграция
Отчёт безопасности
Подтверждённое восстановление
Обученная поддержка
Пакет выпуска
Правила команды
Ситуация | Наблюдаемое действие | Как проверяем
Доступ к файлу
Фиксация решения
Сообщение о риске
Несогласие
Возвращение после отсутствия
Протокол конфликта
Интересы и факты | Варианты и последствия | Решение / полномочие | Действие и проверка
Порядок выполнения и самопроверка
1. Назначьте R, A, C, I для шести результатов и шести ролей: куратор, РП, владелец продукта, техлид, ИБ,
эксплуатация. Для каждого результата ровно один A и хотя бы один R; один человек может сочетать A/R, если это
объяснимо.
2. Проверьте два наиболее загруженных участника и одну зависимость согласования. Не добавляйте C всем «на всякий
случай».
3. Примите пять наблюдаемых правил вашей реальной учебной команды: доступ к файлу; фиксация решения; сообщение о
риске; несогласие; восстановление после отсутствия. Для каждого назовите действие и проверку.
4. Разыграйте конфликт. Разделите интересы, факты и предположения; рассмотрите два варианта; определите допустимое
решение, уполномоченного, владельца действия и момент проверки.
□ Ответственность за работу не подменяет право авторизации и допуска.
□ Конфликт учитывает реальную доступность одного специалиста.
□ Правила можно наблюдать; «работать ответственно» без действия недостаточно.
□ Несогласие разобрано по решению и фактам, без оценки личности.
Переход: RACI и протокол поддерживают последующие решения о рисках и выпуске; полномочия не назначаются заново на
каждом семинаре.
Выданные сведения · читать перед решением
D07 · Работы, роли и один разрешимый конфликт
Задание о взаимодействии, без требования угадать скрытые назначения.
Результаты для RACI: 1) уточнённые требования; 2) подготовленная SSO-интеграция; 3) отчёт по безопасности; 4)
подтверждённое восстановление; 5) обученная поддержка; 6) пакет выпуска.
Куратор распоряжается границами авторизации; владелец продукта управляет приоритетом; РП координирует план и
готовит изменения; технический руководитель организует техническую работу; ИБ проверяет и принимает допустимый
риск в своей области; эксплуатация отвечает за допуск и устойчивую работу.
RACI — проект предлагаемого распределения работы. Назначения нужно согласовать с этими полномочиями и доступной
компетенцией, но несколько вариантов распределения подготовки допустимы.
Конфликт: до контрольной точки остаётся 2 рабочих дня специалиста. Обязательное исправление доступа занимает 2
дня. Новый отчёт, полезный владельцу продукта, тоже занимает 2 дня того же специалиста. Другой специалист и
сокращение длительности не подтверждены. Отчёт не входит в обязательный минимум пилота; дату команда сама не
меняет.
Допустимые направления решения: выполнить обязательное исправление и отложить отчёт с решением владельца продукта;
запросить перенос даты / дополнительный подтверждённый ресурс у куратора. Обещать обе работы за два дня без новых
данных нельзя.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого
семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей
рекомендации.

## С08_Экономика
С08 · Стоимость, два прогноза и выбор способа получить модуль
← Начало |  | Кейс →
Числовые вводные ↓
Разделить показатели состояния, условный прогноз и экономический выбор.
Состояние: Часть 1: общий срез UniFlow на 15 ноября, версия 0.8. Часть 2: отдельное расчётное сравнение способов получить модуль
панели координатора; это не незаявленная замена плана всего проекта.
Задание: Расчётный лист, две проверяемые гипотезы и одна условная рекомендация. Новый временной бюджет всего проекта на этом семинаре
не строится.
D08-EVM: PV=2,4; EV=2,0; AC=2,5; BAC=4,8 млн ₽ на одну дату и в одной базе.
D08-BUY: одинаковый объём возможностей модуля и горизонт 12 месяцев эксплуатации после его доступности. Сроки 8 и 5 недель
отсчитываются от условного решения о модуле, а не от 15 ноября до 1 декабря.
Цена задержки 0,12 млн ₽/неделю — заданная учебная оценка экономического эффекта. Денежные затраты владения и цену задержки покажите
раздельно, затем сравните их сумму.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Состояние и прогноз
Показатель / сценарий | Формула | Значение и единица | Смысл / допущение
SV | EV − PV, млн ₽ | -0.4
CV | EV − AC, млн ₽ | -0.5
SPI | EV / PV, коэффициент | 0.83333
CPI | EV / AC, коэффициент | 0.8
EAC: разовое отклонение | AC + BAC − EV, млн ₽ | 5.3
EAC: CPI сохраняется | BAC / CPI, млн ₽ | 6
Причины и проверка
Гипотеза | Различающее свидетельство | Владелец запроса
Основная гипотеза
Альтернативная гипотеза
Экономический выбор
Вариант | Затраты владения | Цена ожидания | Общая стоимость | Срок | Риск
MAKE | 1.75 | 0.96 | 2.71 | 8
BUY: интеграция 0,40 | 2.17 | 0.6 | 2.77 | 5
BUY: интеграция 0,25 | 2.02 | 0.6 | 2.62 | 5
BUY: интеграция 0,55 | 2.32 | 0.6 | 2.92 | 5
Рекомендация
Вариант | Порог смены | Допущение | Следующее действие
Порядок выполнения и самопроверка
1. Проверьте SV, CV, SPI и CPI. Для каждого назовите смысл; SV в деньгах не превращайте напрямую в дни задержки.
2. Воспроизведите два EAC: разовое отклонение и сохранение CPI. Это условные сценарии, а не доверительный интервал. Назовите данные,
позволяющие предпочесть один сценарий.
3. Выберите основную и альтернативную гипотезу из списка: сложность недооценена; ресурс перегружен; работа расширена без разрешения;
разовая закупка. Укажите разные свидетельства, которые отличат их. Угадать истинную причину из четырёх чисел нельзя.
4. Сравните собственную разработку и покупку по D08-BUY. Найдите стоимость владения, цену ожидания и общую экономическую стоимость.
Рассчитайте порог стоимости интеграции и проверьте три значения.
5. Дайте рекомендацию при базовых числах и укажите условие смены решения. Не складывайте цену выбранного модуля с EAC без информации о
том, включён ли он в BAC.
□ Формулы и единицы верны; сценарное допущение обозначено.
□ Причина не выдана за установленный факт.
□ Сравнение использует один предмет и горизонт; цена задержки не названа бухгалтерским расходом.
□ Рекомендация меняется при вычисленном условии, а не по вкусу команды.
Переход: Срез 15 ноября сохраняется в истории. После изменения объёма 18 ноября будущий прогноз имеет другую основу; старое EAC нельзя
просто объявить опровергнутым.
Выданные сведения · читать перед решением
D08-EVM · Освоенный объём на 15 ноября
UniFlow 0.8. Все денежные величины в млн ₽ и в одной исходной базе.
PV=2,4; EV=2,0; AC=2,5; BAC=4,8.
SV=EV−PV; CV=EV−AC; SPI=EV/PV; CPI=EV/AC.
Сценарий разового перерасхода: оставшиеся работы выполняются по бюджетной оценке, EAC=AC+(BAC−EV). Сценарий сохранения CPI:
эффективность текущего объёма применяется ко всему проекту, EAC=BAC/CPI.
Ни одна из формул не доказывает причину. Для выбора нужны сведения об объёме, составе затрат, фактической занятости и изменениях.
D08-BUY · Покупка или создание модуля панели координатора
Самостоятельный экономический пример; не план запуска всего UniFlow на 15 ноября.
Предмет — модуль панели с одинаковыми согласованными функциями и правами. Оба варианта считаются допустимыми по обязательным критериям
до сравнения цены; если проверка соответствия это опровергнет, сравнение пересматривается.
Горизонт владения — 12 месяцев эксплуатации после готовности модуля. Цена включает создание/лицензию и внедрение в пределах указанного
варианта; сопровождение приведено за весь горизонт. Одинаковые затраты, общие обоим вариантам, исключены. Инфляция, налоги и
дисконтирование не моделируются; все значения сопоставимы.
8 и 5 недель отсчитываются от условного дня решения. Цена ожидания 0,12 млн ₽ за неделю учитывается как оценка недополученного
эффекта. Это экономическая цена задержки, её не нужно записывать в бухгалтерский бюджет как платёж.
Стоимость владения = цена + интеграция + сопровождение + выход. Общая экономическая стоимость = стоимость владения + срок × 0,12. Не
прибавляйте её к EAC из другой части задания.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Числовые вводные EVM · млн ₽ · 15.11.2026, версия 0.8
Показатель | Ввод
PV | 2.4
EV | 2
AC | 2.5
BAC | 4.8
Общий параметр сравнения
Параметр | Ввод
Цена ожидания, млн ₽ / неделю | 0.12
Горизонт владения после готовности, месяцев | 12
Модуль · компоненты затрат млн ₽; готовность в неделях
Вариант | Цена | Интеграция | Поддержка | Выход | Готовность, недель
MAKE | 1.2 | 0 | 0.55 | 0 | 8
BUY: 0,40 | 1.45 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 5
BUY: 0,25 | 1.45 | 0.25 | 0.2 | 0.12 | 5
BUY: 0,55 | 1.45 | 0.55 | 0.2 | 0.12 | 5
Проверка чувствительности
Показатель | Расчёт, млн ₽
Предельная цена интеграции BUY при равной общей стоимости | 0.34
Стоимость владения = цена + интеграция + поддержка + выход. Общая стоимость добавляет цену ожидания.
Сравнение модуля нельзя прибавлять к EAC всего проекта. Числа служат основанием; рекомендация и допущения — ваши.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.

## С09_Готовность
С09 · Достаточно ли доказательств для допуска версии
← Начало |  | Кейс →
Принять обоснованное решение о допуске по свидетельствам конкретной версии.
Состояние: 20 ноября, UniFlow 0.9. Общие факты сохранены: 96% проверок пройдено; два критичных дефекта открыты; восстановление не
проверено; поддержка не обучена.
Задание: Карта пяти свойств и решение о допуске. Разработка программы и проведение настоящих испытаний не требуются: оцениваются
выданные свидетельства и план недостающих проверок.
D09: выдержки из протоколов и карточки дефектов. Это учебные документы, а не результаты работы вашей команды.
Пять рассматриваемых свойств: функциональная пригодность, производительность, безопасность, надёжность и удобство взаимодействия. Это
выбранные для упражнения свойства; модель ISO/IEC 25010:2023 шире.
Правило допуска кейса: открытые критичные дефекты доступа/целостности, отсутствие подтверждённого восстановления или готовой
поддержки блокируют допуск. Условия будущего допуска не равны разрешению начать эксплуатацию сейчас.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Карта доказательств
Свойство | Критерий | Документ / версия | Что подтверждено | Пробел / риск
Функциональная пригодность
Производительность
Безопасность
Надёжность
Удобство взаимодействия
Контрольная точка
Условие / проверка | Владелец | Когда предъявить | Решение при неуспехе
Допуск
Решение сейчас | Основание | Уполномоченный | Условия повторного рассмотрения
Порядок выполнения и самопроверка
1. Сопоставьте каждое свидетельство со свойством, версией и критерием. Для каждого из пяти свойств отметьте: подтверждено;
опровергнуто; данных недостаточно.
2. Выберите три наиболее существенных пробела или несоответствия. Назовите нужную проверку, условия, владельца и событие повторного
рассмотрения.
3. Сформулируйте решение на текущую дату и отдельно условия будущего решения. Не заменяйте отсутствующие проверки утверждениями
«успешно».
4. Проверьте, какие работы должны попасть в план готовности. Укажите уполномоченного на допуск и участника, принимающего
соответствующий риск.
□ Данные другой версии не представлены как доказательство текущей без обоснованного анализа применимости.
□ Общий процент не скрывает критичные неуспехи.
□ Предложенная проверка способна подтвердить нужное свойство.
□ Условный допуск не обходит запретительные критерии кейса.
Переход: Сохраните решение на 20 ноября. Новые сведения 24 ноября — новый общий срез, а не оценка эффективности вашего плана
проверок.
Выданные сведения · читать перед решением
D09 · Пакет свидетельств версии 0.9
Состояние на 20 ноября. Все испытания ниже — на тестовых данных; студенты читают готовые учебные свидетельства.
Общий отчёт T-09: 100 запланированных проверок выполнено, 96 успешны, 4 неуспешны. Два неуспеха соответствуют критичным дефектам
SEC-09 и DATA-09; два — некритичным ошибкам оформления. Процент не является взвешенной оценкой готовности.
Критичные открытые дефекты доступа и целостности, отсутствие подтверждённого восстановления или обученной поддержки блокируют текущий
допуск по правилам кейса. Снять эти условия общей подписью «принимаем риск» нельзя.
Критерии REQ/PERF/REL соответствуют D05. Решение относится к 0.9; в случае новой сборки нужно определить, какие прежние свидетельства
сохраняют применимость и какие проверки повторяются.
Документы
ID | Версия / условия | Наблюдение | Ограничение
F-09 | 0.9; тестовый SSO и 500 записей | Обычная регистрация и доставка отправленного отзыва работают; пять измерений доставки: 8,12,16,40,55 секунд. | Это подтверждает проверенные сценарии, а не всю функциональную пригодность.
SEC-09 | 0.9; отрицательный сценарий прав | Участник команды может прочитать закрытый статус другой команды при прямом запросе. Дефект критичный, открыт. | Успешный обычный вход SSO не закрывает нарушение прав.
DATA-09 | 0.9; два одновременных подтверждённых обновления | Одно подтверждённое изменение статуса теряется. Дефект критичный, открыт. | Нужно исправление и повторная проверка конкурирующих изменений.
P-08 | 0.8; 50 виртуальных пользователей, 500 записей | p95 ответа панели 1,8 секунды; протокол сохранён. | В 0.9 менялась сборка сводки. Применимость протокола 0.8 к 0.9 не доказана.
U-09 | 0.9; 10 представителей команд, одинаковое задание | 9 участников зарегистрировались без помощи не дольше 3 минут; один — за 3 минуты 30 секунд. | Узкий критерий REQ-REG выполнен; вывод о всех пользователях и всех сценариях из этого не следует.
R-09 | 0.9 | Копия создана; восстановления согласованного набора из неё ещё не проводили. | Наличие копии не доказывает время и полноту восстановления.
O-09 | 0.9 | Инструкция черновая; поддержка обучение не прошла. | Эксплуатационная готовность не подтверждена.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.

## С10_Риски
С10 · Риски: от возможного события к действию
← Начало |  | Кейс →
Сформулировать будущий риск, оценить реакцию и отличить её стоимость от резерва.
Состояние: Для этого упражнения возвращаемся к планированию на 1 октября. Используйте сведения, доступные в начале
новой попытки. Ноябрьские события — отдельные общие вводные, их нельзя записывать как уже известный исход на 1
октября.
Задание: Шесть содержательных строк вместо прежних двенадцати; четыре расчёта, из них три с открытым решением; две
полные реакции.
D10: три разобранных события и один новый расчёт; денежные последствия — дополнительные затраты при наступлении
события, возможности записаны со знаком минус.
Интеграционный риск D10 относится к обязательному SSO. Дополнительный обмен с внешним реестром — другая зависимость.
Вероятности — учебные оценки, а не измеренные частоты. Сумма EMV — ориентир ожидания; она не определяет достаточный
запас денег для неблагоприятного исхода.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Реестр
Причина → событие → цель | Угроза / возможность | Приоритет и основание | Владелец
R-SSO
R-SEC
O-ADAPT
R-BACKUP
Событие команды 1
Событие команды 2
EMV и реакции
Событие | p до | Последствие | EMV до | Цена реакции | p после | EMV после | Вывод
R-SSO | 40% | 0.6 | 0.24 | 0.08 | 15% | 0.09
R-SEC | 10% | 1.5 | 0.15 | 0 | 10% | 0.15
O-ADAPT | 30% | -0.3 | -0.09 | 0 | 30% | -0.09
R-BACKUP | 25% | 0.2 |  | 0.02 | 10%
Две реакции
Событие | Действие до | Триггер | Действие после | Владелец / срок
Приоритет 1
Приоритет 2
Резерв
Заданный резерв | Что он не покрывает | Кто и когда решает
0.25
Порядок выполнения и самопроверка
1. Сначала индивидуально назовите возможное будущее событие, затем соберите шесть различных рисков и возможностей,
включая минимум одну возможность. Четыре строки могут использовать D10, две создайте из контекста.
2. Для каждой строки запишите причину, неопределённое событие и последствие для цели. Открытый дефект не записывайте
как будущее событие.
3. Проверьте три готовых EMV и самостоятельно оцените четвёртую реакцию. Сравните стоимость реакции с изменением
ожидаемого последствия, сохраняя знак возможности.
4. Для двух приоритетных событий задайте действие до события, триггер, действие после события, владельца и срок.
5. Объясните ограничение резерва 0,25 млн ₽: это заданное учебное решение уполномоченного, а не арифметический
результат суммы EMV. Назовите тяжёлый исход, для которого потребуется отдельная эскалация.
□ Событие остаётся неопределённым на выбранную дату.
□ Нет переименованных дублей ради числа строк.
□ Денежные знаки и стоимость реакции учтены корректно.
□ Триггер наблюдаем, а выбранный резерв не объявлен гарантией покрытия любого исхода.
Переход: Вернитесь к 24 ноября в С11. Не переписывайте октябрьский реестр задним числом; добавьте запись об
изменении статуса риска, если новое событие к нему относится.
Выданные сведения · читать перед решением
D10 · Четыре расчёта риска и две реакции
Условия планирования на 1 октября. Денежные последствия — млн ₽ дополнительных затрат; вероятность от 0 до 1.
Три первые строки сохраняют решённый пример. Четвёртая даёт самостоятельный перенос способа расчёта. Для двух
добавленных командой качественных рисков точные вероятности не обязательны.
Вероятности до и после реакции — учебные оценки. Их подтверждение потребовало бы экспертизы/данных; правильная
формула не делает оценки достоверными.
Реакция — расход, а не четвёртый риск. Резерв 0,25 млн ₽ задан отдельным решением куратора; остаточный риск
инцидента с ущербом 1,5 требует особых ограничений/эскалации и не покрывается этим резервом полностью.
Исходные события и смысл реакции
ID | Будущее событие | Смысл реакции
R-SSO | Совместная проверка обязательного SSO выявит несовместимость поздно | Предварительный контрактный тест до основного окна.
R-SEC | Возникнет инцидент с данными при эксплуатации | Количественный эффект дополнительной реакции в этой строке не задан.
O-ADAPT | Будет найден пригодный повторно используемый адаптер SSO | Выгода при условии подтверждённой совместимости.
R-BACKUP | Ключевой специалист будет недоступен в критичное окно | Подготовить заменяющего специалиста и провести совместную проверку передачи.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
В первом столбце реестра дополните код своей цепочкой «причина → событие → цель». При длинном ответе увеличьте
высоту строки.
Самостоятельная строка R-BACKUP: в D32 введите формулу p до × последствие; в G32 — p после × последствие.
EMV после — остаточный риск без цены реакции. Для решения сопоставьте EMV до с суммой остаточного EMV и цены
реакции.
Отрицательное последствие — возможность. EMV не равен заданному резерву; реакция не списывается из резерва
автоматически.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей
рекомендации.

## С11_Диагностика
С11 · Диагноз состояния и два условных прогноза
← Начало |  | Кейс →
Числовые вводные ↓
Разделить наблюдение, объяснение и последствия действия; вычислить прогноз из остаточной работы.
Состояние: Основная задача: UniFlow 0.9, конец 24 ноября. Внешний обмен с реестром исключён 18 ноября; SSO остаётся. Дополнительно —
отдельный короткий учебный пример пяти DORA для действующего сервиса.
Задание: Краткий отчёт UniFlow и отдельный расчёт пяти DORA. Не нужен «светофор» без согласованного порога или прогноз всех пяти
метрик по произвольным диапазонам.
D11-U: SPI=0,86; CPI=0,81; время от принятия работы до готовности к проверке выросло с 6 до 11 рабочих дней; три критичных дефекта.
Выборки и оценки остатка выданы полностью.
D11-U time — показатель внутреннего процесса до запуска, а не DORA change lead time. Источник и правило расчёта фиксированы.
D11-D: журнал условного уже работающего сервиса. Пять DORA считаются по production-событиям. Его числа не описывают состояние UniFlow
и не используются для его прогноза.
Прогнозы D11-U основаны на оценках специалистов. Их диапазоны — границы заданных сценариев, не статистический доверительный интервал.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Факты и диагноз
Факт и источник | Что он не доказывает | Гипотеза | Различающая проверка
SPI/CPI
Время внутреннего процесса
Критичные дефекты
Изменение объёма 18.11
Прогноз UniFlow
Сценарий | Остаточная сеть | Граница даты min / max | Стоимость min / max | Допущение | Пересчёт
Без действия |  | 2026-11-30 / 2026-12-02 | 4,55 / 4,75 |  | Расчёт ниже ↓
Фокус на завершении |  | 2026-11-27 / 2026-11-30 | 4,55 / 4,71 |  | Расчёт ниже ↓
Решение
Действие | Уполномоченный | Срок решения | Ожидаемый эффект
Отдельный пример DORA
Показатель | Сырые значения | Формула | Значение | Ограничение
Частота deployments | Журнал ниже, строки 149–153 | Количество / дней окна × 7 | 2.5
Commit→production | Журнал ниже, строки 149–153 | Среднее commit → production | 6
Доля неудачных deployments | Журнал ниже, строки 149–153 | Неудачные / все deployments | 40%
Восстановление после неудачного deployment | Журнал ниже, строки 149–153 | Среднее часов только неудачных | 11
Доля deployments из-за инцидентов | Журнал ниже, строки 149–153 | Из-за инцидента / все deployments | 40%
Порядок выполнения и самопроверка
1. Выпишите четыре факта UniFlow с датой, источником и ограничением. По двум выборкам воспроизведите 6 и 11 дней и относительное
изменение.
2. Предложите основную и альтернативную причину. Для каждой укажите различающее свидетельство. Уже исключённая внешняя интеграция
может объяснять часть прошлого ожидания, но не автоматически весь текущий остаток.
3. Рассчитайте две границы даты и стоимости: без действия и при выделении команды на завершение текущей работы. Используйте заданные
зависимости и не усредняйте границы до единственного обещания.
4. Сформулируйте одно решение: действие, уполномоченный, срок ценности решения и момент пересчёта.
5. В отдельном разделе рассчитайте пять DORA по D11-D и назовите одно ограничение интерпретации малой выборки. SPI, CPI и число
дефектов в эти пять показателей не входят.
□ Причинная гипотеза не скрыта внутри столбца фактов.
□ 6→11 воспроизводится по одной единице и одинаковым правилам.
□ Диапазоны даты и стоимости следуют из выданных оценок; сценарий действия имеет цену.
□ Два набора данных и production / до запуска не смешаны.
Переход: С12 выдаёт общий уточнённый остаточный план на утро 25 ноября. Он не утверждает, что все команды С11 выбрали и выполнили
одинаковую рекомендацию.
Выданные сведения · читать перед решением
D11-U · Факты и основания прогноза UniFlow
Конец 24 ноября. Суббота/воскресенье — выходные; гражданские праздники в учебном календаре не учитываются. Следующий рабочий день 25
ноября.
SPI=0,86 и CPI=0,81 предоставлены как рассчитанные показатели отчёта; исходный регистр PV/EV/AC для повторного EVM здесь не требуется.
Три критичных дефекта открыты. Дополнительный внешний обмен исключён 18 ноября, SSO остаётся.
Время прохождения здесь: рабочие дни от принятия работы командой до передачи на проверку; включается ожидание внутри процесса. Это не
время commit→production и не DORA change lead time. Выборки включают только завершённые работы одного сопоставимого класса;
незавершённые работы могут быть старше.
Общий уточнённый объём после 18 ноября меньше прежнего. Поэтому приведённые ниже оценки остатка не являются арифметическим
продолжением EAC 5,3–6,0 от 15 ноября. Это новые оценки специалистов на иной основе.
В обоих сценариях техническое завершение R1 и эксплуатационная подготовка R2 идут параллельно разными ресурсами, затем нулевая веха M.
Календарный выпуск не может состояться раньше доказанной готовности.
Стоимость после действия уже включает 0,08 млн ₽ выделения/перестройки работы; второй раз прибавлять её нельзя. Неиспользованный
резерв в оценки расходов не входит.
D11-D · Пять DORA: отдельный учебный production-журнал
Условный действующий сервис; одно 14-дневное окно. Этот пример не описывает ещё не запущенный UniFlow.
Deployment — одно завершённое развёртывание в production. Неудачное требует немедленного вмешательства. Rework — незапланированное
развёртывание вследствие production-инцидента; признак rework не означает автоматически, что само это развёртывание было неудачным.
Change lead time измеряется от фиксации изменения в системе контроля версий до production. В этом примере каждое из пяти изменений
имеет отдельное развёртывание; это условие учебного журнала, не обязательное устройство реальной поставки.
Средние времени указаны как выбранные агрегаты именно этого упражнения. Не сравнивайте этот сервис с другой командой и не присваивайте
цвет без порога и контекста. Пять событий — малая выборка.
Определения сверены с DORA: https://dora.dev/guides/dora-metrics/ (обновление страницы 05.01.2026). SPI/CPI и число открытых дефектов
— другие показатели.
Допущения двух прогнозов
Сценарий | Допущение
Без действия | Сохраняются наблюдаемые ожидания и текущая работа в нескольких направлениях.
Выделить работу на завершение | Команда прекращает начинать необязательные работы; технический руководитель подтверждает оценки. В ETC включены 0,08 млн ₽ реакции.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
UniFlow · состояние на конец 24.11.2026
Показатель | Ввод
SPI (задан) | 0.86
CPI (задан) | 0.81
Критичные дефекты | 3
AC, млн ₽ | 4.1
Внутренний процесс UniFlow · рабочие дни
Работа | Ранее | Позднее
1 | 4 | 7
2 | 5 | 9
3 | 6 | 11
4 | 7 | 13
5 | 8 | 15
Среднее время внутреннего процесса
Период | Расчёт, рабочих дней
Ранее | 6
Позднее | 11
UniFlow · остаток: R1 и R2 параллельно, M = 0
Сценарий | R1 min | R1 max | R2 min | R2 max
Без действия | 4 | 6 | 3 | 4
Фокус на завершении | 3 | 4 | 3 | 4
UniFlow · остаточные затраты, млн ₽
Сценарий | ETC min | ETC max
Без действия | 0.45 | 0.65
Фокус на завершении | 0.45 | 0.61
UniFlow · автоматический прогноз
Сценарий | Дней min | Дней max | Дата min | Дата max | Стоимость min
Без действия | 4 | 6 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 4.55
Фокус на завершении | 3 | 4 | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 4.55
UniFlow · верхняя граница стоимости
Сценарий | Стоимость max, млн ₽
Без действия | 4.75
Фокус на завершении | 4.71
Срок начинается со следующего рабочего дня, 25 ноября. Пятидневная неделя без праздников. Реакция 0,08 уже включена в ETC сценария
действия.
DORA · отдельный существующий production-сервис
Параметр | Ввод
Окно наблюдения, календарных дней | 14
DORA · сырые события одной системы
Deployment | День окна | Commit → production, дней | Неудачный: 1/0 | Восстановление, часов | Из-за инцидента: 1/0
DEP-1 | 1 | 4 | 0 |  | 0
DEP-2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0
DEP-3 | 4 | 6 | 0 |  | 1
DEP-4 | 9 | 7 | 1 | 16 | 0
DEP-5 | 10 | 8 | 0 |  | 1
DORA не описывает UniFlow: 5 deployments, одно 14-дневное окно. Единицы: deployments/неделю; дни; доля; часы; доля.
https://dora.dev/guides/dora-metrics/
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.
Formulas:
Различающая проверка = IF([Что он не доказывает]="","",WORKDAY(DATE(2026,11,24),[Что он не доказывает]))

## С12_Изменение
С12 · Изменение по остаточному плану
← Начало |  | Кейс →
Выбор карточки и вводные ↓
Вычислить влияние одного запроса на срок и деньги, затем связать решение с конфигурацией и допуском.
Состояние: Начало 25 ноября, версия 0.9. До начала пилота 1 декабря четыре рабочих дня: 25, 26, 27 и 30 ноября. Данные D12 заменяют
для этого упражнения исходную сеть С06.
Задание: Одна полностью разобранная карточка, два варианта и согласованная запись решения. Заполнять воздействия всех шести карточек
каждой команде не требуется.
D12: остаточная сеть R1=4 и R2=3 параллельно; M — нулевая веха допуска после обеих. Разные ресурсы доступны; базовая готовность —
конец 30 ноября. Эти идентификаторы не связаны с A–D из С06.
AC=4,10; оценка оставшихся обязательных работ=0,45; прогноз=4,55; неиспользованный резерв=0,25 млн ₽ в пределах BAC=4,80. Резерв не
прибавляется к BAC.
Одна карточка A–F назначается по номеру команды: ((номер−1) mod 6)+1. Если номер ещё не подтверждён, преподаватель назначает карточку
и пишет её букву; работа не блокируется.
Карточки независимы: нельзя автоматически использовать возможность D при решении карточки A. Для сравнения разрешено назвать такой
дополнительный запрос, но его доступность не задана.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Воздействие карточки
Карточка | Тип | Срок и основание | Стоимость и резерв | Качество / риск | Варианты
Решение
Статус | Уполномоченный | Основание | Владелец действия | Срок
Новый план
Работа | Остаток | Предшественники | Ресурс | Граница завершения
R1
R2
M
Добавленная работа
Другая затронутая работа
Выпуск и связи
Затронутая основа / единица | Что изменено | Версия | Доказательство / проверка | Откат / владелец
Содержание
Расписание и ресурсы
Деньги и резерв
Качество / риски / полномочия
Состав версии и откат
Порядок выполнения и самопроверка
1. Прочитайте свою карточку и классифицируйте событие: запрос, обязательное изменение, проблема, реализованный риск или возможность.
Классификация может содержать два уровня, если вы их объясняете.
2. Рассчитайте новый срок, календарную границу готовности, прогноз затрат и оставшийся резерв или дефицит. Для карточки C сначала
проверьте, входит ли затронутая работа в текущий выпуск.
3. Рассмотрите два допустимых варианта. Нельзя отклонить обязательное требование безопасности только ради даты; можно изменить дату
или ограничить выпуск при разрешении соответствующей стороны.
4. Запишите решение, уполномоченного и последствия. При недостатке денег запросите решение куратора; арифметическое уменьшение BAC не
уменьшает уже понесённые расходы.
5. Обновите затронутые разделы: содержание; остаточный план; бюджет/резерв; риски и критерии; конфигурация. Назовите версию
планируемого выпуска, доказательства по ней, условие отката, ответственного и совместимую цель возврата. Не пишите «откат на 0.9» без
проверки её пригодности.
□ Расчёт использует остаточные длительности, а не исходные 21 день С06.
□ Исключённая зависимость не возвращена в выпуск незаметно.
□ Ускорение одной работы не равно такому же ускорению проекта; проверен новый критический путь.
□ Бюджет, прогноз и резерв различены; решение меняет связанные основы.
□ Планируемые доказательства не представлены как уже полученные.
Переход: Сохраните исходную базу и сценарий команды отдельно. В С13 рецензируется связность вашего пакета; иная карточка другой
команды не делает её даты ошибочными.
Выданные сведения · читать перед решением
D12 · Остаточный план и шесть независимых изменений
Начало 25 ноября. Дни 25,26,27,30 ноября — четыре рабочих дня до начала пилота 1 декабря. Выходные 28–29 ноября. Далее 1–4 декабря
рабочие; гражданские праздники в этой модели не учитываются.
Остаточные работы R1/R2/M — отдельная модель, не новые названия исходных A–D из С06. Полный первоначальный цикл безопасности уже шёл
ранее; ниже только оставшиеся работы и дополнительные проверки.
AC=4,10; ETC обязательных оставшихся работ=0,45; прогноз расходов=4,55 млн ₽. BAC=4,80 включает неиспользованный резерв 0,25. Дельта
карточки прибавляется к ETC, если карточка принята; перенос даты сам по себе не добавляет иных расходов в упрощённой модели.
Дата готовности — конец вычисленного рабочего дня. Готовность в конце 30 ноября позволяет начать пилот 1 декабря. Готовность позже
требует решения об изменении даты.
До получения новой версии и результатов проверок выпуск остаётся планируемым. M — решение уполномоченной стороны с нулевой
длительностью; дополнительные тесты являются отдельной работой, а не «длительностью решения».
Результаты и ресурсы остаточного плана
ID | Результат | Ресурс
R1 | Финальная сборка и закрытие согласованных технических замечаний | Техническая группа
R2 | Проверенное восстановление и обученная поддержка | Эксплуатационная группа
M | Решение о допуске по доказательствам | Эксплуатация с заключением ИБ
Условия карточек и полномочия
Буква | Новая информация | Уточнение полномочий
A | Обязательное дополнительное требование безопасности | ИБ подтверждает обязательность и доказательства; куратор решает влияние на базовую дату/финансирование; эксплуатация допускает.
B | Предложен дополнительный отчёт к пилоту | Владелец продукта определяет приоритет; выход за авторизованные границы и дату требует куратора.
C | Поставщик сообщил задержку внешнего обмена с реестром на 5 дней | РП проверяет договорное основание и эскалирует изменение прогноза куратору. Вернуть обмен в пилот можно только отдельным изменением с объёмом.
D | Подтверждён второй инженер для R1 | РП готовит использование ресурса; расход резерва одобряется уполномоченным куратором.
E | Найден дополнительный критичный дефект выпуска | Техлид организует исправление; ИБ/эксплуатация подтверждают критерий; куратор решает изменение базовой даты.
F | Подтверждён новый предел финансирования: минус 8% от BAC | Куратор должен решить дефицит финансирования / пересмотреть авторизацию; команда представляет сценарий.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Назначенная карточка · одна на команду
Поле | Значение
Номер команды (с листа Начало) | 11
Буква преподавателя, если номера нет
Применяемая карточка | E
Базовые вводные · R1/R2 параллельно, M = 0
Параметр | Ввод
R1, рабочих дней | 4
R2, рабочих дней | 3
AC, млн ₽ | 4.1
ETC, млн ₽ | 0.45
BAC, млн ₽ | 4.8
Резерв внутри BAC, млн ₽ | 0.25
Карточки · числовые изменения (применяется одна)
Карточка | Доп. работа, дней | Изменение затрат, млн ₽ | Новый R1, дней | Множитель BAC
A | 2 | 0.12 |  | 1
B | 4 | 0.18 |  | 1
C | 0 | 0.05 |  | 1
D | 0 | 0.2 | 1 | 1
E | 3 | 0.1 |  | 1
F | 0 | 0 |  | 0.92
A: QA после R1 и R2; B: RB после R1; C: внешняя работа уже исключена 18.11, задержка 5 дней не добавляется.
D: новый R1 включает передачу; E: QE после R1 и R2; F: меняется только BAC, AC и ETC не уменьшаются.
Проверка выбранной карточки · расчёт до управленческого решения
Показатель | Расчёт
Техническое завершение, рабочих дней | 7
Дата технического завершения | 2026-12-03
Прогноз затрат, млн ₽ | 4.65
Лимит BAC после изменения, млн ₽ | 4.8
Остаток резерва после дополнительных затрат, млн ₽ | 0.15
Превышение лимита, млн ₽ | 0
Исходный резерв рассчитывается как BAC − AC − ETC. Отрицательное значение означает дефицит исходной базы.
Для F остаток резерва не пересчитывается автоматически: новое финансирование требует отдельного решения. Техническая дата не означает
допуск.
Начало 25.11.2026; пятидневная неделя без праздников. A–D из сети С06 здесь не используются.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.
Formulas:
Тип = IF(B100="","",WORKDAY(DATE(2026,11,24),[Тип, row above]))

## С13_Завершение
С13 · Проверка пакета и решение о завершении
← Начало |  | Кейс →
Отделить рецензию коллег от приёмки результата и передачи ответственности.
Состояние: Две части: взаимная проверка собственных пакетов команд; затем общая бумажная контрольная точка D13 на 1 декабря, версия
1.0. Этот общий набор свидетельств не является автоматическим результатом вашей карточки С12.
Задание: Один входящий отзыв и ответ в книге каждой команды; рецензент указан. Отдельно три решения по D13. Общий подписываемый
обеими командами протокол не требуется.
Для рецензии нужны версии работ С01–С12, исходная буква карточки С12 и собственные решения. При неполноте пакета это фиксируется как
ограничение проверки.
Шесть направлений проверки: смысл и полномочия; содержание и расписание; ресурсы и деньги; качество и риски; контроль и изменения;
согласованность версий и ссылок.
D13 содержит свидетельства общей версии 1.0 для отдельной рекомендации куратору. Рецензент-студент не уполномочен подписывать приёмку
вымышленного проекта вместо куратора.
Заполняйте жёлтые ячейки, в том числе поля с кодом или подписью. Неизвестное отмечайте словами, не нулём.
Входящая рецензия
Направление | Проверенное место / версия | Вывод / замечание | Последствие | Рекомендация
Смысл и полномочия
Содержание и расписание
Ресурсы и деньги
Качество и риски
Контроль и изменения
Версии и ссылки
Ответ автора и исправления
Замечание | Ответ и основание | Приоритет | Владелец | Срок
Общая контрольная точка D13
Решение: приёмка / передача / закрытие | Свидетельство | Уполномоченный | Остаточное обязательство | Владелец и проверка
Приёмка P06
Допуск / передача P04
Закрытие проекта
Порядок выполнения и самопроверка
1. Обменяйтесь пакетами в назначенной паре. При нечётном числе команд последняя тройка работает по кругу A→B→C→A: у каждой команды
один входящий и один исходящий отзыв.
2. За 25 минут проверьте шесть направлений. Для замечания укажите конкретное место, несоответствие, последствие для решения и
предложенное исправление. Если замечаний по направлению нет, укажите проверенное свидетельство.
3. Уточните замечания с авторами. Каждый автор фиксирует ответ: принять; принять частично; не принять с обоснованием; запросить
уточнение.
4. Выберите до трёх приоритетных исправлений. Если существенных замечаний меньше, не придумывайте недостающие. Укажите владельца и
срок только для реально выбранных исправлений.
5. По D13 отдельно подготовьте рекомендацию о приёмке, передаче в эксплуатацию и закрытии проекта. Назовите, кто принимает каждое
решение, какие обязательства остаются и кто измерит выгоды после пилота.
6. После общего разбора самостоятельно выполните выданный вариант индивидуальной проверки за 12 минут. Этот ответ сдаёт каждый
участник отдельно; он не включается в командную взаимную проверку.
□ Замечание опирается на конкретное свидетельство, а не на отличие от решения рецензента.
□ Нет требования найти ровно три дефекта.
□ Приёмка, эксплуатационный допуск и закрытие различены по основаниям и полномочиям.
□ Недостигнутые ещё выгоды имеют владельца и будущий замер; их достижение не выдумано.
Переход: В итоговом пакете остаются собственные решения, замечания и ответ на них. Учебный результат — способность обосновать решение
по данным, а не совпадение всех пакетов.
Выданные сведения · читать перед решением
D13 · Общие свидетельства для решения о завершении
Отдельная общая учебная контрольная точка 1 декабря, UniFlow 1.0. Она не отменяет исторические решения команд и не доказывает
исполнение каждой ветки С12.
Данные по реальным работам студентов в эту вводную не добавляются. Рецензия их пакета и рекомендация по этой контрольной точке — два
разных результата.
Выгоды для процесса ещё не измерены после пилота. Пороги M01–M04 остаются целями на срез 28 декабря; сам факт допуска 1 декабря не
подтверждает их достижение.
Для рекомендации используйте права из С02: приёмка результата P06 — куратор; допуск P04 / передача — эксплуатация; риск ИБ P05 — ИБ.
Для этой вводной дополнительно установлено: закрытие проекта подтверждает куратор после передачи остаточных обязательств.
Свидетельства
ID | Версия / дата | Содержание | Ограничение
ACC-10 | 1.0; 30.11 | 100 обязательных проверок выполнены успешно; критичных дефектов в реестре нет; протокол соответствует составу этой сборки. | Это обязательные проверки, а не полная гарантия всех возможных сценариев.
SEC-10 | 1.0; 30.11 | ИБ подтвердила матрицу доступа, SSO и отсутствие известных критичных нарушений в проверенных сценариях. | Новые изменения прав потребуют анализа и повторных проверок.
OPS-10 | 1.0; 30.11 | Восстановление согласованного тестового набора заняло 42 минуты; контроль полноты успешен; дежурство и ответственные назначены; 6 администраторов прошли обучение. | Подтверждается выданный сценарий восстановления.
DEF-10 | 1.0; 30.11 | Остаётся некритичный косметический дефект подписи. Владелец — техлид; исправление до 8 декабря принято в план сопровождения с согласованным ресурсом. | Куратор должен явно рассмотреть это отклонение при приёмке; скрывать его нельзя.
CLOSE-10 | 1 декабря | Обязательные документы и права доступа переданы эксплуатации по акту; расчёты по контрактам сверены; остаточное исправление и план замеров выгод переданы владельцам. | Передачи документов недостаточно без решения уполномоченной стороны.
BEN-10 | 1 декабря | Владелец продукта принял измерение M01/M04, координатор — M02/M03 на 28 декабря. Значений за период пилота пока нет. | Недопустимо писать «выгоды достигнуты» или подставлять целевые значения как факт.
Источник задания: «Карточки С01–С13», редакция 8. Все сведения кейса — на листе «Кейс» и во вводной этого семинара.
Предыдущее решение команды →
Используйте прежнее решение как основание. Новая общая вводная не является автоматически последствием вашей рекомендации.